## Sheet3
日付 | チケット | コメント | 時間 | 備考
2012-04-28 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午前：ビニペット設置 | 1.5
2012-04-28 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午後：ビニペット設置 | 4.5
2012-04-28 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午前：ビニペット設置 | 1 | 父親手伝い
2012-04-28 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午前：ビニペット設置 | 2.5 | 父親手伝い
2012-04-25 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午前：筋交い設置 | 2
2012-04-25 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午後：筋交い設置（完了） | 5
2012-04-24 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午前：肩の直管付け替え | 1
2012-04-24 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午後：肩の直管付け替え | 3.5
2012-04-24 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午後：筋交いの準備（直管切断、運び込み） | 1
2012-04-19 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午前：資材受け取り | 1
2012-04-19 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午前：肩の直管設置 | 1
2012-04-19 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午後：肩と峰の直管設置（完了） | 4.5
2012-04-18 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午前：金具引き取り | 1
2012-04-18 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午前：天井直管設置 | 1
2012-04-18 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午前：天井直管設置 | 1.5
2012-04-16 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午前：ドリル返却 to 狐塚さん | 1.5
2012-04-16 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午後：帰宅 from 狐塚さん | 1.5
2012-04-13 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午前：アーチパイプたて（６０本） | 2
2012-04-13 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午後：アーチパイプ運び（４２本） | 0.5
2012-04-13 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午後：アーチパイプたて（４２本＋立て直し１９本） | 3
2012-04-13 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午後：アーチパイプ同士のジョイント（１０８個） | 1.5
2012-04-12 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午前：アーチパイプ運び（８０本） | 2
2012-04-12 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午前：アーチパイプさし（２０本） | 0.5
2012-04-12 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午後：アーチパイプさし（６０本、内２本は埋込不足） | 3
2012-04-12 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午後：アーチパイプ運び（６０本） | 1
2012-04-10 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午前：水引き、パイプ運び | 2
2012-04-10 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午後：アーチパイプたて３２本（内１７本は埋込不足） | 3.5
2012-04-08 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午前：ハウスの建てかた検討 | 1
2012-04-08 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午後：アーチパイプを建てる | 4.5
2012-04-07 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午前：パイプステップ購入 | 0.5
2012-04-06 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午前：水盛り準備 | 1
2012-04-06 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午後：水平とり | 3
2012-04-05 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午後：杭打ち（場所決め） | 4
2012-04-02 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午前：ハウス資材運搬（狐塚宅→自宅） | 5
2012-03-26 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午前：ハウス資材発注 | 0.5
2012-03-26 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午前：竹の杭を作る | 1
2012-03-25 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午後：ハウス建設準備（紐を買う） | 2
2012-03-24 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午後：栃木種苗から見積受領＆見積読み込み | 2
2012-03-14 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午前：下準備用の資材購入 | 1
2012-03-08 | 410.作業 #249: ハウス建設 | 午後：栃木種苗に見積依頼 | 1
80.5