## トマトハウス
| 岡田岳之 | お手伝い
日付 | 時間 | 人数 | 時間 | のべ時間 | コメント | 分類 | 作業時間
2012-03-08 | 1 |  |  |  | 午後：栃木種苗に見積依頼 | 準備 | 22
2012-03-14 | 1 |  |  |  | 午前：下準備用の資材購入
2012-03-24 | 2 |  |  |  | 午後：栃木種苗から見積受領＆見積読み込み
2012-03-25 | 2 |  |  |  | 午後：ハウス建設準備（紐を買う）
2012-03-26 | 0.5 |  |  |  | 午前：ハウス資材発注
2012-03-26 | 1 |  |  |  | 午前：竹の杭を作る
2012-04-02 | 5 |  |  |  | 午前：ハウス資材運搬（狐塚宅→自宅）
2012-04-05 | 4 |  |  |  | 午後：杭打ち（場所決め）
2012-04-06 | 1 |  |  |  | 午前：水盛り準備
2012-04-06 | 3 |  |  |  | 午後：水平とり
2012-04-07 | 0.5 |  |  |  | 午前：パイプステップ購入
2012-04-08 | 1 |  |  |  | 午前：ハウスの建てかた検討
2012-04-08 | 4.5 |  |  |  | 午後：アーチパイプを建てる | 支柱立て | 58.5
2012-04-10 | 2 |  |  |  | 午前：水引き、パイプ運び
2012-04-10 | 3.5 |  |  |  | 午後：アーチパイプたて３２本（内１７本は埋込不足）
2012-04-12 | 2 |  |  |  | 午前：アーチパイプ運び（８０本）
2012-04-12 | 0.5 |  |  |  | 午前：アーチパイプさし（２０本）
2012-04-12 | 3 |  |  |  | 午後：アーチパイプさし（６０本、内２本は埋込不足）
2012-04-12 | 1 |  |  |  | 午後：アーチパイプ運び（６０本）
2012-04-13 | 2 |  |  |  | 午前：アーチパイプたて（６０本）
2012-04-13 | 0.5 |  |  |  | 午後：アーチパイプ運び（４２本）
2012-04-13 | 3 |  |  |  | 午後：アーチパイプたて（４２本＋立て直し１９本）
2012-04-13 | 1.5 |  |  |  | 午後：アーチパイプ同士のジョイント（１０８個）
2012-04-16 | 1.5 |  |  |  | 午前：ドリル返却 to 狐塚さん
2012-04-16 | 1.5 |  |  |  | 午後：帰宅 from 狐塚さん
2012-04-18 | 1 |  |  |  | 午前：金具引き取り
2012-04-18 | 1 |  |  |  | 午前：天井直管設置
2012-04-18 | 1.5 |  |  |  | 午前：天井直管設置
2012-04-19 | 1 |  |  |  | 午前：資材受け取り
2012-04-19 | 1 |  |  |  | 午前：肩の直管設置
2012-04-19 | 4.5 |  |  |  | 午後：肩と峰の直管設置（完了）
2012-04-24 | 1 |  |  |  | 午前：肩の直管付け替え
2012-04-24 | 3.5 |  |  |  | 午後：肩の直管付け替え
2012-04-24 | 1 |  |  |  | 午後：筋交いの準備（直管切断、運び込み）
2012-04-25 | 2 |  |  |  | 午前：筋交い設置
2012-04-25 | 5 |  |  |  | 午後：筋交い設置（完了）
2012-04-28 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 午前：ビニペット設置
2012-04-28 | 4.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 午後：ビニペット設置
2012-04-29 | 2 |  |  |  | 午前：妻面（裏）作成 | 妻面作成 | 21.5
2012-04-29 | 2 |  |  |  | 午後：妻麺（裏）作成（完了）
2012-05-02 | 1 |  |  |  | 午前：ドア組立（２枚）
2012-05-05 | 2 |  |  |  | 午前：妻面作成（ドア側）
2012-05-05 | 2 |  |  |  | 午後：妻面作成（ドア側）
2012-05-06 | 1 |  |  |  | 妻面（ドア側）の下レールを取り外し可能なように再設置
2012-05-08 | 3 |  |  |  | 午前：妻面作成
2012-05-08 | 1.5 |  |  |  | 午前：妻面作成
2012-05-09 | 1 |  |  |  | 午前：水糸回収
2012-05-09 | 1 |  |  |  | 午後：妻面のウィンドアーチのつけ方を栃木種苗に質問しに行く
2012-05-10 | 2 |  |  |  | 午前：妻面のビニペット設置
2012-05-11 | 2 |  |  |  | 午前：部品購入（近所に打って無くてみのり鹿沼店へ）
2012-05-11 | 1 |  |  |  | 午後：妻とサイドのウィンドアーチ設置
2012-05-11 | 3 |  |  |  | 午後：溝掘り | ビニール張り | 42.5
2012-05-12 | 1 |  |  |  | 午前：溝掘り
2012-05-13 | 1.5 |  |  |  | 午前：溝掘り
2012-05-13 | 1 | 5 | 1 | 5 | 午前：裾のビニール張り
2012-05-13 | 1 | 5 | 1 | 5 | 午後：妻のビニール張り
2012-05-13 | 1 | 5 | 1 | 5 | 午後：サイドのビニール張り
2012-05-13 | 2 | 5 | 2 | 10 | 午後：屋根のビニール張り
2012-05-13 |  | 3 | 1 | 3 | 午後：らせん杭打ち込み
2012-05-14 | 1.5 |  |  |  | 午前：らせん杭打ち＋妻の裾止め
2012-05-14 | 1.5 |  |  |  | 午前：マイカ線張り
2012-05-14 | 1 |  |  |  | 午後：マイカ線張り
2012-05-15 | 1 |  |  |  | 13:00-14:00 ドアのビニール張り | その他 | 7.6
2012-05-16 | 1 |  |  |  | 13:30-14:30 ドアのビニール張り
2012-05-19 | 0.5 |  |  |  | 13:30-14:00 妻の余分なビニール処理
2012-05-21 | 0.1 |  |  |  | 09:30-10:00 ドアのネジ締め
2012-05-24 | 2.5 |  |  |  | 14:00-16:30 針金張り
2012-05-25 | 1 |  |  |  | 11:00-12:00 直管取り付け
2012-05-25 | 1.5 |  |  |  | 13:30-15:00 針金張り（完了）
合計 | 120.6 |  |  | 31.5 |  |  | 152.1

## 育苗ハウス
| 岡田岳之 | お手伝い
日付 | 時間 | 人数 | 時間 | のべ時間 | コメント | 分類 | 作業時間
2012-10-25 | 0.5 |  |  |  | 11:00-11:30 建設現場確認 | 準備 | 23.5
2012-10-28 | 2 |  |  |  | 10:00-12:00 必要資材計算
2012-10-28 | 2.5 |  |  |  | 13:30-16:00 必要資材計算
2012-10-31 | 1 |  |  |  | 13:30-14:30 栃木種苗に見積もり依頼
2012-11-18 | 12 |  |  |  | 09:00-21:00 アーチパイプ運び
2012-12-13 | 0.5 |  |  |  | 15:30-16:00 栃木種苗から資材受け入れ
2012-12-15 | 1.5 |  |  |  | 10:30-12:00 畑をうなう。位置決め
2012-12-15 | 2 |  |  |  | 13:30-15:30 アーチパイプ６本立てる。水盛りで水平を取るが、沈みそうなので明日再度
2012-12-16 | 1.5 |  |  |  | 11:00-12:30 水盛りで６本の水平を取る
2012-12-16 | 2 |  |  |  | 14:00-16:00 アーチパイプを設置場所に置く（普通においただけ） | 支柱立て | 31.5
2012-12-18 | 2 |  |  |  | 13:30-15:30 アーチパイプ立てる。半分終了
2012-12-19 | 2.5 |  |  |  | 10:00-12:30 アーチパイプを立てる（完了）
2012-12-19 | 2.5 |  |  |  | 13:30-16:00 頂上の直管をつける（完了）
2012-12-20 | 2 |  |  |  | 10:00-12:00 トラクタ通りテスト＆アーチパイプ移動
2012-12-20 | 4 |  |  |  | 13:00-17:00 アーチパイプ移動
2012-12-21 | 1.5 |  |  |  | 10:30-12:00 棟の直管を本締め（棟完了）
2012-12-23 | 1 |  |  |  | 11:00-12:00 肩の直管用の水糸張り
2012-12-24 | 1.5 |  |  |  | 10:00-11:30 肩の直管取り付け
2012-12-24 | 1 |  |  |  | 13:00-14:00 肩の直管取り付け
2012-12-25 | 1.5 |  |  |  | 11:00-12:30 筋交い設置
2012-12-25 | 1.5 |  |  |  | 13:30-15:00 筋交い設置（完了）
2012-12-27 | 1 |  |  |  | 11:00-12:00 ウインドエース取り付け（事前準備の水糸張り）
2012-12-27 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 13:30-16:30 ウインドエース取り付け
2012-12-28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11:00-12:00 裾のウインドエースの取り付け
2012-12-29 | 1 |  |  |  | 15:00-16:00 ハチマキの縦のウインドエース取り付け
2013-01-09 | 2 |  |  |  | 13:30-15:30 妻の直管設置 | 妻面作成 | 20
2013-01-10 | 4 |  |  |  | 13:30-17:30 妻表の直管取り付け＋妻裏のウインドエースの取り付け
2013-01-11 | 1.5 |  |  |  | 13:30-15:00 表妻のウインドエースの取り付け
2013-01-20 | 2 |  |  |  | 14:00-16:00 ドア下レールの取り付け
2013-01-21 | 1.5 |  |  |  | 11:00-12:30 上ドアレールの取り付け
2013-01-22 | 1 |  |  |  | 11:00-12:00 ドア組み立て
2013-01-22 | 1 |  |  |  | 13:30-14:30 ドア組み立て
2013-01-23 | 1 |  |  |  | 11:00-12:00 妻ドアレール上の直管取り付け
2013-01-24 | 2 |  |  |  | 10:00-12:00 ドア横のウインドアーチ設置
2013-01-24 | 1.5 |  |  |  | 13:30-15:00 ドア横のウインドアーチ設置
2013-01-25 | 2 |  |  |  | 10:00-12:00 妻再度のウインドエース取り付け
2013-01-25 | 0.5 |  |  |  | 14:30-15:00 ドア横のウインドエース取り付け（骨組み建設完了）
2013-01-27 | 2 |  |  |  | 10:00-12:00 サイドのネット張り | ビニール張り | 34
2013-01-29 | 2 |  |  |  | 10:00-12:00 溝掘り準備でトラクタをかける
2013-01-29 | 3 |  |  |  | 13:30-16:30 溝掘り
2013-01-30 | 2 |  |  |  | 10:00-12:00 裾張り
2013-01-30 | 3.5 |  |  |  | 13:30-17:00 妻のビニール張り＆裾埋め
2013-01-31 | 2 |  |  |  | 10:00-12:00 はちまきのビニール張り
2013-01-31 | 1.5 |  |  |  | 14:30-16:00 らせん杭打ち込み
2013-02-01 | 1 |  |  |  | 11:00-12:00 リブラント切断。ビニール送り用の棒作成
2013-02-01 | 2 |  |  |  | 13:00-15:00 ドアのビニール張り
2013-02-02 | 2.5 | 5 | 2.5 | 12.5 | 10:00-12:30 サイドと天井のビニール張り。これで育苗ハウス完成
合計 | 93 |  |  | 16 |  |  | 109

## まとめ
|  | トマトハウス | 育苗ハウス
大きさ | 間口 | 5.4m | 5.4m
| 長さ | 50m | 20m
作業時間 (人・hour) | 準備 | 22 | 23.5
| 支柱立て | 58.5 | 31.5
| 妻面作成 | 21.5 | 20
| ビニール張り | 42.5 | 34
| その他 | 7.6
| 合計 | 152.1 | 109